Додаток

до рішення сільської ради

План соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2022 рік

І. Вступ.

План соціально-економічного розвитку Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2022 рік (далі – План) розроблений відповідно до вимог законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні».

План розроблено з урахуванням завдань і положень:

Проекту Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період з 2021- 2027 року,   (далі – Стратегія).

У плані визначено цілі та завдання соціально-економічного розвитку Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2022 рік (далі Громада), спрямовані на розвиток громади – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення Громади.

Фінансування заходів Плану у 2022 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: коштів бюджету Громади, субвенцій з державного, обласного бюджету, коштів підприємств, інвесторів та інших коштів не заборонених чинним законодавством.

ІІ. Аналітична частина.

2.1. Географічне розташування, опис суміжних територій.

За географічними показниками село Богданівка розташоване у східній частині Павлоградського району, на лівому березі річки Тернівка, яка через 3 км впадає в річку Самара, вище за течією на відстані 4 км розташоване село Нова Дача, на відстані 10 км – село Нова Русь,  на відстані 7 км – місто Тернівка та на відстані 9 км – село Богуслав.

До села Богданівка примикає лісовий масив (сосна). Відстань від сільської ради до районного центру шосейним шляхом – 23 км.

Територія об’єднаної громади займає площу 49984,614 га, населення становить 11506 чоловік.

Гідрографічна сітка міста представлена річкою площею 269,45 га, озерами площею 165,1718 га.

Площа лісового фонду становить 3249,0264 га.

Площа земель водного фонду становить 1013,707 га (тощо).

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 36812,8337 га.

Площа земель запасу складає 8621,7882 га.

На території громади є родовища корисних копалин: кам’яне вугілля.

Площа земель під населеними пунктами становить 2737,216 га.

Село Богданівка було створено у 1777 році, біля річці Велика Тернівка. Село засновано при правлінні Катерини II. Раніш це була слобода Богданівка, Павлоградського уїзду.

Населення Богданівки - це переселенці Курської, Орловської та Харківської губернії Росії.

Мешканці села були люди заможні, мали великі наділи землі. Отримували люди землю за несення державної служби на південних кордонах Українського населення. Майже 12 тисяч гектарів землі належало Богданівській слободі.

В травні 1782 року в селі було розпочато будівництво церкви на честь Василя Великого і в грудні 1786 року було завершено, настоятелем храму був Матвій Тарановський. В 1820 році в слободі була побудована церковно-приходська школа для дітей.

### 2.2. Демографічна ситуація.

| Чисельність населення, народжуваність та смертність, осіб. Показники; 2017 ФАКТ; 2018 ФАКТ; 2019 ФАКТ; 2020 ФАКТ; 2021 ФАКТ; 2022 ФАКТ. Населення; 7718; 7789; 7793; 11369; 11331; 11283. Смертність; 128; 100; 135; 160; 135; 150. Народжуваність; 48; 50; 44; 67; 51; 48. | Демографічна ситуація, що склалась в громаді, характеризується сталою кількістю населення впродовж останніх 3-х років. На фоні загальнодержавного та районного зменшення кількості жителів, в Громаді спостерігається невеликий щорічний приріст. Це пояснюється в першу чергу міграцією населення через вигідне розташування сіл, адже поруч знаходиться місто Тернівка та наш районний центри - це робить село привабливим для постійного проживання В 2014 році в селах Громади було зареєстровано 7484 осіб. Станом на 1 грудня 2019 року в громаді зареєстровано 7793 осіб, що на 4,1 % більше в порівнянні с 2014 роком, але фактично в селі проживає, разом з незареєстрованими мешканцями, понад 8 тис. осіб. Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селі, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. В зв’язку з формуванням перспективного плану адміністративного територіального устрою Дніпропетровської області, до Богданівської ОТГ було приєднано Богуславську сільську раду с чисельністю населення станом на 1 грудня 2019 року 3576 осіб. Чисельність у 2020 -11369, у 2021 – 11331, 2022 - 11283. |
| --- | --- |

### Загалом на території Богданівської сільської ради станом на 01 січня 2022 року налічується кількість населення 11 283 осіб. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

### 2.3. Зайнятість населення та ринок праці.

| Чисельність працевлаштованих, осіб. Показники; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Працездатні особи; 4570; 4571; 4567; 7553; 7551; 7549. Зайняте населення; 3053; 3060; 3567; 4555; 4559; 4551. Безробітні особи, які знаходяться на обліку; 90; 55; 65; 154; 68; 55. | На території Громади розташовано понад 74 підприємств, установ та організацій, в яких працює понад 2100 місцевих жителів. Всього в Громаді зареєстровано близько 7,5 тис. працездатного населення, близько 40% працюють в інших населених пунктах, інша частина населення працює в особистому селянському господарстві. В 2016 році в Павлоградському районному центрі зайнятості на обліку знаходилося 92 безробітні особи. В 2017 році 90 безробітних осіб. Станом на 01 грудня 2018 року спостерігається невелике зменшення числа безробітних до 65 осіб (що на 1,8% нижче в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року), які знаходяться на обліку в Павлоградському районному центрі зайнятості. Враховуючи непрості часи для підприємництва, сільська рада в межах та в міру своїх можливостей пішла на зустріч підприємцям села, встановивши податок на нерухоме майно на рівні 0,2% від розміру мінімальної заробітної плати за 1 м2 (при можливому максимумі 1%). Основні заходи щодо забезпечення виконання Плану соціально-економічного розвитку Громади: ● Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття. ● Створені додаткові робочі місця; ● Сприяння розвитку підприємництва. |
| --- | --- |

2.4. Соціальна сфера Богданівської об’єднаної територіальної громади на

2022 рік.

### Завдання Громади та фахівців з соціальної роботи:

В 2016 році після об’єднання територіальної громади в зв’язку з розширенням штатного розпису було введено 4 одиниці соціальних робітників, У 2020 році  у зв’язку з приєднання

с. Богуслав стало 6 працівників, завдання яких є:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- створення системи, цілеспрямованої на навчання батьків усвідомленого батьківства, підвищення батьківського потенціалу та підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних, сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;

- проведення інформаційних компаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах, прийомних сімей, сімей опікунів;

- сприяння дотримання державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства;

Реінтеграція новонароджених дітей, від яких відмовилися батьки, та дітей віком до 3 років з будинків дитини у сімейне оточення (батькам, у прийомні сім`ї, дитячі будинки сімейного  типу, встановлення опіки, усиновлення).

Підтримка сім’ї, дітей та молоді.

У ході економічного  соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, економічного  соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей Громади.

| № з/п | Показники | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Багатодітні сім`ї | 56 | 56 | 55 | 59 | 103 | 101 | 105 |
| 2. | К-ть дітей в багатодітних сім`ях | 180 | 185 | 182 | 190 | 330 | 321 | 327 |
| 3. | Діти інваліди | 13 | 15 | 16 | 19 | 29 | 28 | 30 |
| 4. | Діти сиріти | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 10 |
| 5. | Діти, позбавлені батьківського піклування | 7 | 6 | 6 | 11 | 10 | 16 | 13 |
| 6. | Сім’ї, які знаходяться в складних життєвих обставинах | 5 | 19 | 10 | 2 | 18 | 15 | 16 |
| 7. | Неповні сім’ї | 143 | 157 | 139 | 142 | 86 | 100 | 125 |
| 8. | К-ть дітей в неповних сім’ях | 186 | 206 | 182 | 187 | 147 | 115 | 160 |

Потрібно відмітити статистику по Громаді:

В цілому робота Громади та  фахівців з соціальної роботи характеризується стабільним рівнем забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг територіальній громаді, в першу чергу, категоріям дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних, проблемних або кризових ситуаціях.

Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги.

Оздоровлення та відпочинок дітей Богданівської територіальної громади.

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, саме стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Упродовж останніх років як у Павлоградському районі, так і в нашій Громаді зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

Тому завданням громади на 2021 рік є як найбільше охоплення увагою, підтримкою та головне оздоровленням дітей громади.  Створення сприятливих умов для якісного оздоровлення та відпочинку дітей, які проживають та навчаються на території Громади.

У рамках реалізації програми соціального захисту в частині оздоровленню та відпочинку дітей Богданівської об’єднаної територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області. У 2019 чисельність оздоровлених дітей, збільшилася до 201 особи, що на 8% дітей більше ніж у 2018 році. На 2021 рік заплановано 100% оздоровлення всіх дітей пільгових категорій : на харчування -192,4 тис. грн. путівки – 250 тис.грн. Витрачено на оздоровлення  у 2021 -147,300  тис.грн.  Заплановано на 2022 рік - 461,321 тис. грн.

Соціальний захист населення Богданівської сільської ради на 2022 рік.

Соціальні допомоги, тис. грн.

На виконання заходів з підтримки особливих верств населення розроблено  Програма соціального захисту населення громади на 2020 рік.  Програма підготовлена відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальні послуги».

Метою програми є:

- вирішення невідкладних питань організаційно-правового, інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян району.

- Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення.

- Забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.

- Соціально-правова, трудова та медична реабілітація інвалідів.

- Залучення до співробітництва з державними установами недержавних громадських організацій.

- Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету.

В ході реалізації програми плануються наступні заходи

1. Підтримку інвалідів, ветеранів, учасників бойових дій, вдів учасників війни.
    2. Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з числа одиноких пенсіонерів,       ветеранів, інвалідів та дітей-інвалідів з метою їх соціальної підтримки.

3. Надання соціальної і матеріальної допомоги особам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв'язку з важкою хворобою, пожежею, постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4. Забезпечення підтримки малозабезпечених сімей і осіб, які приймали участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей.

Виконання Програми забезпечить виділення коштів на:

- матеріальну допомогу інвалідам;

- матеріальну допомогу на поховання;

- матеріальну допомогу дітям-сиротам;

- матеріальну допомогу пенсіонерам;

- матеріальну допомогу на лікування (при наявності довідки);

- матеріальну допомогу сім’ям, які опинилися в складних життєвих умовах;

- матеріальну допомогу постраждалим від пожежі, повені.

Сума кожної допомоги розглядається в індивідуальному порядку виходячи з складних умов проживання в яких опинилася людина.

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів сільського бюджету.

Видатки на виконання заходів Програми щороку передбачатимуться при формуванні показників сільського бюджету, виходячи з реальних можливостей.

З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання передбачених заходів

2.5. Гуманітарна сфера.

### 2.5.1. Охорона здоров’я. Програма "Здоров'я громади"

Значне погіршення стану здоров’я населення, яке проявляється у несприятливих демографічних показниках, скорочення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги, що зумовлені, зокрема, недоліками  в організації охорони здоров’я, потребує суттєвого покращення організації охорони здоров’я, підвищення її ефективності та якості.

Нераціональна організація сільської медицини  та її недостатнє фінансування призвели до втрати комплексності  та наступності  у наданні медичної допомоги, формального підходу до здійснення профілактики та диспансерної роботи. Як наслідок, спостерігаються високі показники пізнього виявлення тяжких хвороб та ускладнень хронічних захворювань, що зумовлює  надмірну потребу  у дорогому  спеціалізованому  лікуванні.

В існуючих умовах  управління сільською медициною , особливо це стосується використання економічних важелів практично неможливе.

Проблеми розвитку сільської медицини  на території  Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області  потребують їх комплексного розв’язання шляхом розроблення і виконання програми розвитку сільської медицини   на території  Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області   на 2021 рік   (далі – Програми).

Правове забезпечення  Програми

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Основи законодавства України про охорону здоров’я“, „Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості“, Бюджетним Кодексом України, з метою забезпечення ефективного виконання заходів з реформування системи охорони здоров’я, збереження та покращення якості надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини населенню Богданівської сільської ради, Межиріцької сільської ради, Троїцької сільської ради, Богуславської сільської ради, та з метою раціонального та своєчасного забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення лікувально-профілактичних закладів території, ураховуючи звернення сільських голів, висновки й рекомендації  постійної комісії Богданівської сільської ради з питань планування, фінансів,  бюджету та соціально-економічного розвитку, розроблено  місцеву програму „Здоров’я Громади на 2019-2023 роки.

Метою програми є підвищення ефективності здійснення заходів з профілактики:

- злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічно хворих, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічно хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, і смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози, прямої кішки;

- подальше поліпшення епідемічної ситуації в напрямі зменшення кількості хворих на туберкульоз, зменшення рівня захворювання та смертності від ВІЛ інфекції/СНІДу, темпів поширення мультирезистентного туберкульозу, рівного доступу населення до якісних послуг, догляду та підтримки ВІЛ інфікованих і хворих на СНІД;

- забезпечення населення Громад пільговими медикаментами та зубопротезуванням, згідно чинного законодавства;

- підтримка медичних працівників, їх мотивація для надання якісних послуг;

- підтримка місцевої влади функціонування медицини на селі, створення умов для надання та отримання медичних послуг

# Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

- Удосконалення нормативно – правової та науково – методичної бази медичних закладів та їх ефективного функціонування.

- Забезпечення доступності населення  до медичного обслуговування.

- Формування позитивного ставлення населення, медичної громадськості до змін у галузі охорони здоров’я.

- Забезпечення високоякісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів і молодших медичних спеціалістів для надання якісної медичної  допомоги.

- Забезпечення підтримки медичним працівникам, які проживають чи мають наміри переселитися на постійне проживання  на територію сільської ради.

- Соціальний захист пенсіонерів галузі охорони здоров’я, які працювали в медичних закладах Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області.

- Впровадження сучасних інформаційних технологій.

- Впровадження механізму активної участі громадськості в управлінні галуззю охорони здоров’я.

- Поліпшення матеріально-технічного стану  Богданівської та Новодачинської  АЗПСМ, Самарського, Шахтарського, Кохівського, Мар’ївського, Новоруського та Зеленівського фельдшерських пунктів.

В ході реалізації програми плануються наступні заходи:

1.  Підвищення ефективності  роботи галузі охорони здоров’я та сприяти подоланню несприятливих  демографічних тенденцій, що позначиться у зниженні показника глобального тягаря  хвороб.

2. Формування чіткої систему надання населенню  доступних  та високоякісних медичних послуг.

3. Створення умов для повномасштабної реалізації принципу  організації та координації лікарем сімейної медицини надання пацієнтам спеціалізованої  амбулаторної та стаціонарної допомоги.

# Фінансове забезпечення виконання Програми

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні місцевого бюджету та внесенням змін до бюджету і затверджуються рішенням сільської ради про бюджет на відповідний період.

Головним розпорядником коштів є виконавчий комітет Богданівської сільської ради.

Динаміка розвитку медичної сфери

За період с 2016 по 2021 роки  на утримання закладів охорони здоров’я загалом було витрачено

–  73 691,1  тис. грн. в. тому числі:

2016 рік -  10 815,7 тис. грн.  -  виділено кошти на утримання установ бюджетної сфери із них 4 300,1 тис. грн - медична субвенція.

2017 рік - 8 633,1 тис. грн. – виділено кошти на утримання установ бюджетної сфери із них 5 123,0 тис. грн. - медична субвенція.

2018 рік - 19 681,4 тис. грн. – виділено кошти на утримання установ бюджетної сфери із них 612,5  тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок державного бюджету.

2019 рік -14 790,2 тис. грн – виділено кошти на утримання установ бюджетної сфери із них 541,3  тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок державного бюджету.

2020 рік - 19 770,7 тис. грн - виділено  на фінансування програми Охорона здоров’я. Програма "Здоров'я громади".

2021 рік  - 23 385,6 тис. грн - планується виділити на утримання медицини.

Згідно розрахунків на виконання Програми у 2022 році заплановано – 22191,332 тис. грн.

2.5.2. Освіта.

ПРОГРАМА  розвитку освіти Богданівської сільської ради на 2022 рік                                                                                  Дошкільні навчальні заклади.

У Громаді в 2016 році налічувалось чотири дошкільні навчальні заклади в яких виховувалась 171 дитина,  в  2017 році було відкрито ще один дошкільний заклад, в якому станом на кінець звітного періоду виховуються 70 дітей. Разом в цих закладах виховуватиметься 211 дитини. Станом на 1 січня 2020 року в громаді налічується  сім дошкільних закладів освіти.  В дошкільних закладах освіти працюють 45 педагогів.  За 2019 рік на утримання дошкільних закладів освіти було витрачено 13623,5 тис.грн. Також на виконання програми розвитку освіти Богданівської сільської ради на 2020 рік в частині забезпечення утримання закладів дошкільної освіти витрачено кошти в сумі 20980,1 тис.грн.  У 2022 році заплановано на виконання програми – 563,561 тис. грн.

Загальноосвітні навчальні заклади.

Станом на початок 2021 року  в громаді функціонує КЗ "Богданівська опорна загальноосвітня  школа І - ІІІ ступенів", КЗ

«Новодачинська загальноосвітня  школа І - ІІІ ступенів»  та Богуславська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів" Богданівської сільської ради Дніпропетровської області . Загальна кількість дітей які навчаються в опорній школі складає - 422 осіб,  загальна кількість педагогічного персоналу – 52 особи. Кількість учнів  КЗ "Новодачинська загальноосвітня  школа І - ІІІ ступенів" станом на 01 січня 2020 року складає 175 дитина та педагогічний персонал -21 чоловік. В Богуславській загальноосвітній школі станом на 1 січня 2020 року  навчались 303 дитини та працювало 20 працівників. Загалом в школах громади налічується 933 учнів та  134 працівники педагогічного персоналу.

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії  з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, сільською радою затверджено  програму розвитку освіти Богданівської сільської ради на 2019 рік  в частині утримання та розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.. Реалізація Програми дозволить створити умови для виконання державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів до оновленого змісту державного стандарту початкової  освіти .

Реалізація програми дасть можливість  забезпечити у загальноосвітніх навчальних закладах сільської ради якісний науково-методичний супровід навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного розвитку освіти й науки, сприятиме удосконаленню управлінської  діяльності.

Програма сприятиме   організації системної та  ефективної діяльності  педагогічних колективів у питаннях пошуку, розвитку й підтримки талановитих дітей і підлітків, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу.

Актуальність програми ґрунтується також на гострій потребі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів Богданівської сільської ради у забезпеченні сучасним мультимедійним обладнанням  та електронними засобами навчання,  яке сприятиме ефективному впровадженню  інформаційно-комунікаційних технологій  та запровадженню нових стандартів освіти.

Програма дозволить забезпечити педагогічних працівників  друкованою продукцією, яка містить найновіші досягнення психолого-педагогічної науки, передовий педагогічний досвід, ознайомлює з інноваційними технологіями в освіті, дасть можливість організовувати та брати участь у представницьких освітянських заходах різного рівня.

Мета  Програми:

- Забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі;

- Створення у навчальних закладах району умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти і науки та забезпечують якісне проведення навчально-виховного процесу;

- Суттєве підвищення якості освіти і виховання;

- Приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини;

- Вдосконалення системи позашкільної освіти, надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту фінансування програми здійснюється за кошти місцевого та державного бюджету.

# Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Розвиток дошкільної освіти:

- Підвищення рівня охоплення дітей  всіма видами   дошкільної освіти та поліпшення її якості;

- Розвиток мережі дитячих дошкільних  навчальних закладів та додаткових груп для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;

- Забезпечення  кваліфікованими  кадрами дошкільних закладів;

- Підвищення освітнього рівня педпрацівників дошкільних закладів та  рівня науково-методичного забезпечення навчально - виховного процесу;

- Впровадження інноваційних технологій в управління дошкільним закладом, запровадження електронного обліку дітей та персоналу.

Розвиток загальної середньої освіти:

- Забезпечення доступності, якості та відкритості освіти;

- Оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема  з природничо-математичних дисциплін.

- Підвищення  науково-методичного рівня педпрацівників, створення умов їх фахового зростання;

- Забезпечення умов  впровадження  інноваційних педагогічних технологій, застосування новітніх технологій моніторингу якості  освіти;

- Вдосконалення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, оновлення форм і змісту методичної роботи з кадрами;

- Організація участі педагогічних працівників у представницьких освітянських  заходах різного рівня;

- Забезпечення учнів 1-4 класів харчуванням в закладах освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

Розвиток позашкільної освіти.

- Створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти, здійснення заходів щодо удосконалення та розвитку мережі гуртків;

- Залучення позашкільних закладів до створення умов професійного самовизначення;

- Забезпечення виконання державних цільових програм щодо оздоровлення дітей, зокрема відвідування басейну за рахунок коштів місцевого бюджету.

В ході реалізації програми плануються наступні заходи:

1. Підвищення рівня охоплення дітей  всіма видами  загальноосвітньої, дошкільної освіти та поліпшення її якості.

2. Розвиток мережі дитячих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів та додаткових груп для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників.

3. Забезпечення  кваліфікованими  кадрами загальноосвітні та дошкільні заклади.

4. Підвищення освітнього рівня педпрацівників загальноосвітніх та дошкільних закладів та  рівня науково-методичного забезпечення навчально - виховного процесу.

5. Впровадження інноваційних технологій в управління загальноосвітніми та дошкільними закладами, запровадження електронного обліку дітей та персоналу.

6.   Забезпечення доступності, якості та відкритості освіти .

7. Оновлення й удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів зокрема  з природничо-математичних дисциплін.

8. Підвищення  науково-методичного рівня педпрацівників, створення умов їх фахового зростання.

9. Забезпечення умов  впровадження  інноваційних педагогічних технологій, застосування новітніх технологій моніторингу якості  освіти.

10. Вдосконалення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, оновлення форм і змісту методичної роботи з кадрами.

11. Організація участі педагогічних працівників у представницьких освітянських  заходах різного рівня.

2.5.3. Культура та духовність.

Програма розвитку культури Богданівської сільської ради на 2022 рік

На території Громади розміщені наступні заклади культури та духовності:

- Храм Святителя Василя Великого;

- Храм Святого Миколая

- Свято - Успенський храм;

- Релігійна громада Святих безсрібників і чудотворців Косми і Даміана парафії Дніпропетровської Епархії української православної церкви в с. Нова Русь;

- Богданівська сільська бібліотека;

- Новодачинська сільська бібліотека;

- Новоруська сільська бібліотека;

- Богуславська бібліотека;

- Новодачинський сільський будинок культури;

- Богданівський сільський будинок культури;

- Мар`ївський сільський клуб;

- Богуславський будинок культури;

- Богуславський музей;

- Комунальний заклад культури «Павлоградська школа естетичного виховання»;

З вище перерахованих закладів лише будинок культури, три бібліотеки та сільський клуб є власністю територіальної Громади та знаходиться на балансі сільської ради.

Протягом минулих років в будинку культури відкрито нові гуртки – вокальний в якому налічується більше 30 дітей, різних вікових категорій, театральний понад 20 дітей та історико-краєзнавський гурток «Пошук», який відвідує понад 25 дітей різних вікових категорій, які продовжують працювати і в цьому році.

В 2020 році планується продовжити будівництво   культурно-спортивного центру по вул. Багата, 22а в с. Богданівка кошторисною вартістю 69937,31 тис. грн. Заплановано на 2021 16 млн.грн.

На 2022 рік -10 млн. грн.

У 2021 році в школі дитячого естетичного виховання навчалась  42 дитина, працює 8 викладачів. У школі діють такі відділи: народний, духовий – флейтистів та фортепіанний.  З січня 2018 року школа  підпорядкована Межирічській сільській раді. У 2021 році на фінансування заплановано 1218,68 тис. грн. У 2022 році заплановано – 1056,714 тис. грн.

Програма розвитку культури Богданівської сільської ради на 2021 рік (далі – Програма) визначає стратегію та організаційну основу створення фінансово-господарських, адміністративно-управлінських умов для збереження і всебічного розвитку культури Богданівської сільської ради.

Програма спрямована на поліпшення матеріально-технічної бази галузі, створення умов щодо забезпечення ефективної діяльності установ культури, мистецтва, навчальних закладів.

Аналіз соціокультурної ситуації  свідчить, про те що, не зважаючи на економічні умови, в цілому вдалося зберегти мережу установ культури і мистецтва, навчальних закладів, забезпечити підтримку діяльності провідних професіональних та самодіяльних художніх колективів.

Проведення  культурно – мистецьких заходів, участь у Всеукраїнських, міжнародних, обласних фестивалях, конкурсах сприяє активізації професіонального мистецтва та самодіяльної художньої творчості. За останні роки  знайдено цікаві форми організації дозвілля населення, пропаганди національного культурного надбання. Вдосконалюються навчально-виховні процеси у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Зростає число читачів в масових бібліотеках району.

Вищезазначені тенденції розвитку культури зберігатимуться та розвиватимуться за умови ефективної підтримки, виділення коштів на проведення культурно-мистецьких заходів. Це зумовлює необхідність прийняття Програми розвитку культури Богданівської сільської ради на 2020 рік та планується фінансування у розмірі 510,0 тис.грн. На 2021 рік заплановано на реалізацію програми – 310 тис.грн. На 2022 рік  заплановано – 1356,714  тис.грн. , у тому числі на проведення свят – 300,00 тис. грн.

Метою Програми є створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери на території сільської ради.

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для надання фінансової підтримки закладам культури та мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів, активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, акціях, оглядах, конкурсах;

- забезпечення конкурентоспроможності культурно-мистецької продукції;

- надання цільової підтримки самодіяльним колективам району;

- здійснення технічного переоснащення установ, організацій і закладів культури та мистецтва (виготовлення сценічного обладнання, придбання сценічних костюмів, ремонти та придбання музичних інструментів, проведення капітальних ремонтів систем енергозабезпечення, опалювання та енергозбереження);

- фінансове та матеріально-технічне забезпечення відродження та розвитку осередків народних художніх промислів.

В ході реалізації програми плануються наступні заходи:

- створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери Богданівської сільської ради;

- втілення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку регіону;

- активізування участі району в міжнародних, Всеукраїнських, обласних культурних проектах, культурно-інформаційний обмін з іншими регіонами України, країнами Європи та світу;

- забезпечення подальшого розвитку самодіяльного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів.

- збереження, відродження та забезпечення подальшого розвитку традиційних народних художніх промислів, що сприятиме підвищенню рівня духовності населення;

- забезпечення повноцінного функціонування мережі початкових спеціалізованих навчальних та вищих  учбових закладів культури і мистецтва;

- підтримання та забезпечення подальшого розвитку традиційної народної культури та аматорського мистецтва, сприяти проведенню Всеукраїнських, міжнародних, обласних конкурсів, оглядів, фестивалів,  культурно-мистецьких акцій;

- сформування  повноцінного регіонального інформаційно-документального ресурсу публічних бібліотек.

Фінансування Програми

Фінансування визначених у Програмі заходів, що до розвитку культури, здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

### 3.1. Фізична культура і спорт.

Програма розвитку культури Богданівської сільської ради на 2021 рік (далі – Програма) визначає стратегію та організаційну основу створення фінансово-господарських, адміністративно-управлінських умов для збереження і всебічного розвитку культури Богданівської сільської ради.

Програма спрямована на поліпшення матеріально-технічної бази галузі, створення умов щодо забезпечення ефективної діяльності установ культури, мистецтва, навчальних закладів.

Аналіз соціокультурної ситуації  свідчить, про те що, не зважаючи на економічні умови, в цілому вдалося зберегти мережу установ культури і мистецтва, навчальних закладів, забезпечити підтримку діяльності провідних професіональних та самодіяльних художніх колективів.

Проведення  культурно – мистецьких заходів, участь у Всеукраїнських, міжнародних, обласних фестивалях, конкурсах сприяє активізації професіонального мистецтва та самодіяльної художньої творчості. За останні роки  знайдено цікаві форми організації дозвілля населення, пропаганди національного культурного надбання. Вдосконалюються навчально-виховні процеси у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах. Зростає число читачів в масових бібліотеках району.

Вищезазначені тенденції розвитку культури зберігатимуться та розвиватимуться за умови ефективної підтримки, виділення коштів на проведення культурно-мистецьких заходів. Це зумовлює необхідність прийняття Програми розвитку культури Богданівської сільської ради на 2021 рік.

Мета Програми:

Метою Програми є створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери на території сільської ради.

Основними завданнями Програми є:

- створення умов для надання фінансової підтримки закладам культури та мистецтва на проведення культурно-мистецьких заходів, активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, акціях, оглядах, конкурсах;

- забезпечення конкурентоспроможності культурно-мистецької продукції;

- надання цільової підтримки самодіяльним колективам району;

- здійснення технічного переоснащення установ, організацій і закладів культури та мистецтва (виготовлення сценічного обладнання, придбання сценічних костюмів, ремонти та придбання музичних інструментів, проведення капітальних ремонтів систем енергозабезпечення, опалювання та енергозбереження);

фінансове та матеріально-технічне забезпечення відродження та розвитку осередків народних художніх промислів.

Фінансування та ресурсне забезпечення виконання програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених  центральними та місцевими органами виконавчої влади на заходи з розвитку фізичної культури та спорту, а також  із залученням інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань будуть визначатися, входячи з необхідності виконання у відповідних роках конкретних заходів Програми, орієнтованих витрат на їх реалізацію.

Основні  завдання  Програми:

Створення  умов повноцінного функціонування фізкультурно - оздоровчої та спортивно - масової роботи на території  Богданівської сільської ради;

- Підвищення ефективності  підготовки спортсменів шляхом формування дитячо-юнацьких спортивних гуртків, секцій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості;

- Підвищення рівня сфери фізичної культури і спорту та фінансового забезпечення:

- поліпшити результати виступів спортсменів та команд села в районних, обласних змаганнях;

- збільшення кількості дітей та молоді організованими спортивними секціями та гуртками;

- забезпечення населення фізкультурно - спортивними залами та спортивними майданчиками;

- підвищити рівень інформаційно - просвітницької діяльності, пропагандистської роботи серед населення за здоровий спосіб життя.

В ході реалізації програми плануються наступні заходи:

1. Сприяти розвитку команд із ігрових видів спорту;

2. Забезпечувати участь сільських команд  у спартакіада та інших масових спортивних заходах та змаганнях;

3. Проводити відповідну роботу  з державними, громадськими та благодійними організаціями, керівниками установ, приватними бізнесменами на предмет залучення коштів та транспорту для участі  в змаганнях різних рівнів;

4. Здійснювати комплексні заходи по проведенню поточних ремонтів спортивних об'єктів сільської ради;

5. Висвітлювати на сторінках районної газети участь  спортсменів села в змаганнях та спартакіадах різних  рівнів;

6. Придбання ( для нагородження  спортсменів) грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків;

7. Проводити сільські турніри, змагання до державних та святкових дат.

3.2.  SWOT аналіз Богданівської об’єднаної територіальної громади.

Сильні сторони:

- Люди об’єднаної територіальної Громади;

- Національний патріотизм;

- Бажання позитивних змін;

- Підтримання традицій;

- Вільний доступ до інтернет мережі;

- Географічне розташування;

- Можливості для розвитку малого та середнього бізнесу;

- Транспортне сполучення;

- Покриття доріг та вуличне освітлення;

- Можливості реалізації інвестиційних проектів;

- Пропозиції робочої сили (ринок праці).

Слабкі сторони:

- Дороги;

- Відсутність каналізації та водопостачання;

- Утилізація відходів;

- Відсутність розважальних закладів для дітей;

- Слабка активність мешканців Громади;

Загрози:

- Недостатнє фінансування з бюджету області на ремонт доріг обласного призначення;

- Екологічна загроза в зв’язку з близьким розташуванням шахт;

- Кримінальна загроза в зв’язку з міграцією;

Можливість розвитку:

- Робочі місця;

- Розвиток економічний (залучення інвесторів, бізнесу).

ІІІ. Цілі та пріоритети розвитку Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2022 рік.

У Плані визначено цілі, пріоритети та завдання соціально-економічної та культурної діяльності Богданівської об’єднаної територіальної громади на 2022 р.( далі – Громада),

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету Громади, субвенцій з державного, обласного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до нього затверджуються сесією Богданівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

У Громаді працюють наступні соціально-культурні, освітні та медичні заклади: три будинки культури, одна опорна школа , дві філії ,дві загальноосвітні школи, сім дитячих дошкільних навчальних заклади, одна школа естетичного виховання, «Павлоградський центр первинної медико - санітарної допомоги», до складу якого входить двадцять два структурних підрозділів, комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство Богданівської сільської ради», чотири бібліотеки, чотири відділення поштового зв’язку, один сільський клуб, олійниця, чотири храми.

На території Громади функціонують 66 торгівельних заклади (із них: 30 продуктових магазинів, 8 господарських та спеціалізовані магазини, 2 магазин будматеріалів, 2 магазин одягу, 15 змішаних магазинів (продуктові та промислові товари), 1 розважальний центр), 1 автозаправна станція, 3 заклади громадського харчування, 1 перукарня, 2 аптеки, 1 ательє, 2 заклади з надання ритуальних послуг, 2 шахти, 1 станція технічного обслуговування, 1 санаторій-профілакторій, 2 дитячі табори, 1 лісгосп.

Стратегічною метою Громади є виконання наступних робіт:

- проведення робіт з реконструкції існуючих водопровідних мереж та будівництво нових;

- поступове асфальтування доріг;

- підтримка духовно-релігійних установ;

- благоустрій футбольного стадіону;

- розвиток дорослого та дитячого футболу;

- будівництво дитячо-ігрових майданчиків;

- розвиток КП «ЖКГ Богданівської сільської ради»;

-  реконструкція адмінбудівель;

- будівництво бюветів з питною водою;

- реконструкція будівель під гуртожитки для молодих спеціалістів;

- капітальні ремонти в спортзалах загальноосвітніх закладів;

- утеплення будівель загальноосвітніх закладів;

-капітальний ремонт та нове будівництво сільського клубу, будинку культури  та культурно- розважального центрів;

- допомога закладам медицини;

- розвиток закладів шкільної, дошкільної освіти та культури;

- ліквідація наслідків від затоплення повеневими водами;

- благоустрій громадських місць в селах Громади;

- покращення екологічної ситуації населених пунктів шляхом розчищення русла ріки;

- проведення робіт з освітлення населених пунктів;

- протиповіневі заходи річки та захист від підтоплення сіл;

- благоустрій кладовищ;

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою сіл Громади, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів, підвищення рівня надання послуг КП «ЖКГ Богданівської сільської ради», поліпшення матеріально-технічної бази та будівель шкільний, дошкільних закладів освіти, медицини та культури.

За адміністративно-територіальним принципом до Громади відносяться десять населених пунктів, а саме: с. Богданівка, с. Самарське, с. Шахтарське, с. Мерцалівка, с. Нова Дача, с. Кохівка, с. Нова Русь, с. Мар`ївка, с. Зелене. Населення Громади становить: с. Богданівка – 4935 чоловік – 1956 домогосподарств; с. Богуслав – 3682 чоловік – 1463 домогосподарств; с. Самарське – 156 чоловік – 92 домогосподарств, с. Шахтарське – 82 чоловік – 59 домогосподарства, с. Мерцалівка – 62 чоловік – 39 домогосподарств, с. Нова Русь – 351 чоловік – 144 домогосподарств, с. Мар`ївка – 260 чоловік – 105  домогосподарств, с. Зелене – 107 чоловік  – 45 домогосподарств, с. Нова Дача –  1321 чоловік –  408 домогосподарств, с. Кохівка  – 327 чоловік –124 домогосподарств.

IV. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку Богданівської об’єднанної територіальної  Громади на 2022 рік.

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села.

Актуальні питання:

Забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету.

Підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Головна мета:

Забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.

Основні завдання:

- Забезпечити виконання дохідної частини бюджету.

- Забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до сільського бюджету.

- Внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати.

- Здійснювати продаж землі (викуп з оренди) за прийнятну вартість.

- Поглибити співробітництво з інвесторами, що отримали в минулі роки земельні ділянки в оренду на умовах вкладання інвестицій в розвиток села.

- Переглянути тарифи на комунальні послуги відповідно до їх реальної вартості, що в свою чергу зменшить видаткову частину сільського бюджету та дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села.

Критерії досягнення:

Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо).

Очікувані результати:

- Стабільне функціонування бюджетної системи.

- Збільшення дохідної частини сільського бюджету.

- Підвищення ефективності використання бюджетних коштів на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах.

4.2. Розробки та виготовлення схем та проектів.

Актуальні питання:

Згідно законодавства у разі відсутності державного акту, неможливе будівництво чи капітальний ремонт об’єктів, що знаходяться на даній земельній ділянці.

Головна мета:

У зв’язку з об’єднанням територіальної громади, в яку увійшли десять населених пунктів, необхідно встановити нові межі адміністративно-територіальної одиниці.

Основні завдання:

-Виготовлення проектів асфальтування сільських доріг.

-Оновлення генерального плану села.

-Необхідно встановити нові межі адміністративно-територіальної одиниці.

Критерії досягнення:

На сьогодні сільською радою виготовлено державні акти на право постійного користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти нерухомості комунальної власності.

Виготовлено акти на земельні ділянки під приміщеннями сільської ради, адміністративної будівлі, будинку культури, трьох дошкільних навчальних закладах, чотирьох загальноосвітніх навчальних закладах, двох кладовищ, та оформлені земельні ділянки загального користування вулиць у комунальну власність.

Також в 2016 році були оформлені 2 земельні ділянки у комунальну власність під будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка та під стадіон розташований в с. Нова Дача.

У 2017 році виготовлено 13 земельних ділянок у комунальну власність під будівлями та спорудами  сільської ради.

У 2018 році виготовлено 10 земельних ділянок у комунальну власність під будівлями та спорудами  сільської ради загальною вартістю – 149,5 тис. грн.

На виготовлення проектної документації, експертного висновку, технічного нагляду, авторського нагляду витрачено 472,4 тис.грн.

У 2019 році виготовлено:

- 3 проектні документації по капітальному ремонту доріг,

- 2  проектні документації по капітальному ремонту загальноосвітніх шкільних закладів,

- 2 проектні документації по капітальному ремонту огорожі в дошкільних навчальних закладах,

- 1 проект по благоустрою населених пунктів,

- розробка технічної документації по інвентаризації  земельних ділянок в кількості 5 об’єктів ,

- встановлення меж  населених пунктів Богданівської ОТГ з метою їх розмежування в кількості 2 об’єктів.

Загальна вартість витрачених коштів на ПКД склала 805,7 тис.грн.

Очікувані результати:

Виготовлення містобудівної документації, для встановлення нових меж адміністративно-територіальної одиниці.

У 2020 році:

1. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності цільове призначення якої змінюється. с.Богданівка вул. Затишна, 22- 1шт. 10 000 грн.

2. Розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності - 9шт.

3. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  с. Богданівка, вул. Українська 35 а – 1шт.

4. Затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель сіл Богданівської сільської ради – 9 шт.

У 2021 році виготовлено проекти:

1. Розробка технічної документації по інвентаризації  земельних ділянок в кількості 8 об’єктів. Загальна вартість витрачених коштів склала 116, 96683 тис. грн.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в  с.Богданівка вул. Першотравнева, - 1шт. 10 000 грн.

3. Розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель комунальної власності – 8 шт.

4. Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для формування лоту з продажу земель – 3 шт.

Заплановано на 2022 рік на реалізацію програми 100,00 тис. грн.

#### 4.3. Розвиток дорожньої інфраструктури.

Актуальні питання:

Оцінка технічного стану дорожніх конструкцій найчастіше показує, що вони функціонують на межі своїх можливостей. Нерідко доводиться стикатися з ситуацією, коли працездатність асфальтування вичерпана повністю. Як наслідок: великий обсяг дорожніх робіт спрямований на усунення різних деформацій асфальтобетонного покриття, наприклад, вибоїн. Крім того, останнім часом спостерігається стабільна тенденція - значне збільшення вантажопідйомності транспорту. Даний фактор робить раціональним посилення асфальтобетонного покриття.

Головна мета: Поліпшення дорожнього покриття села та якості життя у сільській місцевості.

Основні завдання:

- Обстеження та діагностики стану об'єкта.

- При визначенні технології враховується не тільки стан дороги, а й пріоритетні матеріали, необхідні терміни, інтенсивність руху і можливість об'їзду цієї ділянки.

- Перебудова земляного полотна, посилення покриттів, виправлення всіх нерівностей, в тому числі ям, вибоїн, тріщин.

- Найважливішою складовою дорожніх робіт є їх механізація. Залучення спецтехніки підвищує оперативність і якість результату.

Критерії досягнення:

В останні 4 роки заасфальтовано головні дорожні артерії села Богданівка вул. Багата, села Нова Русь вул. Горького, села Нова Дача вул. Соборна. Також заасфальтовано дороги по вулицях: села Богданівка вул. Першотравнева, села Нова Дача вул. Пушкіна. Поточні ремонти по вулицях села Богданівка: Затишна, Лугова, Мирна, Піщана, Гагаріна, Садова, провулок Савенкова, та по всіх вулицях сіл Самарське та Шахтарське.

В 2016 році  зроблено капітальний ремонт доріг по вулицях села Богданівка : Маяковського, Кірова, Молодіжна, Шевченко, Багата, Центральна, Романькова, пров. Шевченко, пров. Чкалова; села Нова Дача: Кринична, Центральна; села Кохівка вулиця Річна.

Поточні ремонти в селі Богданівка: Шевченко, Багата, Річна, Набережна, Жовтнева, Піщана, Центральна, Садова, Затишна, Степова, О.Кошового, Лісна, пров. Піщаний, Багата, Кузнечна, Романькова, пров. Західний, села Нова Дача по вулиці Кринична, села Нова Русь по вулицях Горького, Осипенко, села Кохівка по вулицях Українська, Островського, Шевченко, села Мар’ївка по вулиці Горіхова. Загальна вартість робіт з ремонтування цих вулиць складає близько  15 000,0 тис. грн.

Також за рахунок субвенції з державного бюджету реалізований проект  «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченко від а/д Зелене-Богданівка-Богуслав до буд.№48 в с.Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною вартістю 1 163,0 тис.грн.

В 2017 році громадою було виділено кошти у розмірі – 21 044,8 тис. грн  на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття в селі Богданівка та Нова Дача в тому числі: - 18 473,4 тис. грн на капітальний ремонт по вулиці: Річна, Островського, Шевченка, Українська, Піщана, Багата, Польова, Кринична (Нова Дача) та провулки Лісний, також було капітально відремонтовано тротуар по вулиці Світла вартість робіт складае - 357,1 тис. грн;  - 2 214,3 тис. грн було виділено  на поточні ремонтні роботи по вулиці Маяковського, Багата, Набережна, Лісна, Соснова, Річна, та провулки Маяковського и Садовий в с. Нова Дача по вулиці  Пушкіна, Молодіжна, Нова, Коротка.

У 2018 році на фінансування проектів по капітальному та поточному ремонту доріг виділено кошти у розмірі 11890,3 тис грн, в тому числі 3945,8 за рахунок державного бюджету.  Відремонтовано дорожнє покриття в с. Богданівка по вулицях: Маяковського, Піщана, Соснова, Українська; в  с. Нова Дача вулиця Лугова та Озерна. Поточні ремонти в с. Богданівка по вулиці Українська та провулки  Романькова, Західний; в с. Нова Дача провулок Пушкіна.

Також за рахунок субвенції з державного бюджету реалізовані проекти:

- «Відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Сонячна від а/д Зелене-Богданівка-Богуслав до вул. Горького в с. Нова Русь Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною вартістю 1484,82 тис.грн.

- «Відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Світла від вул. Лугова до буд.№13 в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною вартістю 1497,34 тис.грн.

- «Відновлення елементів благоустрою-капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Сонячна від вул. Горького до вул. Пушкіна в с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною вартістю 1487,18 тис.грн.

У 2019 році на фінансування проектів по поточному ремонту доріг  використано кошти у розмірі 2737,1 тис грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету реалізовані проекти:

«Благоустрій населених пунктів - капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Шевченка від буд. №134 до буд. №111Б в с. Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною вартістю 1547,3 тис.грн.

«Благоустрій населених пунктів - капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Багата від вул. Горького до буд. №42 в с. Нова Дача Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною вартістю 1517,3 тис.грн.

На поточний та капітальний ремонт доріг у 2019 році витрачено 6 643,4 тис.грн.

Якісний ремонт доріг сприяє підвищенню ефективності, швидкості і безпеки пересування транспортних засобів.

В 2020 році виконано ремонт місцевих доріг загальною вартістю – 637 тис.грн.

Виконано капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О041106 «Зелене-Богданівка-Богуслав» протяжність 33 км. Та ремонт мостів на цьому відрізку шляху.

На 2021 рік заплановано на поточний та капітальний ремонт доріг 228,5тис. грн.

На 2022 рік заплановано на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1411 000,тис. грн.

4.4. Вуличне освітлення.

Актуальні питання:

Великою проблемою територіальної громади є освітлення вулиць у вечірній та нічний час. Це негативно впливає на рівень безпеки та комфортабельність громадян, які повертаються в цей час до своїх помешкань. Проблема дуже загострюється під час зимового періоду.

Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують.

Проведено реконструкцію мережі освітлення по с. Богданівка, с. Самарське, с. Шахтарське та с. Мерцалівка.

Головна мета: Упровадження енергозберігаючих технологій  та створення сприятливих умов розвитку в системі зовнішнього освітлення.

Основні завдання:

Для створення сприятливих умов та упровадження енергозберігаючих технологій в системі зовнішнього освітлення реалізований проект в 2016 році за кошти місцевого бюджету, приблизно 680,6 тис.грн: «Капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Богданівка, Самарське, Шахтарське, Мерцалівка Павлоградського району Дніпропетровської області».

В 2017 році було завершено ремонт вуличного освітлення с. Нова Русь по вулицях І.Оноди, Нова, Гагаріна завдяки участі в конкурсі ЄС ПРООН III фаза.

Критерії досягнення:

За останні роки проведено відновлення мереж вуличного освітлення на багатьох вулицях нашої Громади. Станом на 01 грудня 2019 року приблизно освітлено 80 - 90 % населених пунктів.

В 2016 році результатом успішного завершення проекту  «Капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Богданівка, Самарське, Шахтарське, Мерцалівка Павлоградського району Дніпропетровської області» освітлено вул. Степова від буд. №5 до №31 - Нова Степова від буд. №1 до №11; вул. О.Кошового від буд. №1 до №23 - пров. Західний від буд. №2 до №8; вул. Лісна від буд. №3 до №13; вул. Затишна від буд. №1 до №15 – Набережна від буд. №1 до №17; вул. Миру від буд. №9 до №11 – Затишна від буд. №2 до №22; вул. Піщана від буд. №8 до №28в, від буд. №13 до №25  - пров. Піщаний від буд. №1 до №9; вул. Романькова від буд. №29 до №106; пров. Маяковського від вул. Піщана буд. №73 до вул. Горького буд. №186; вул. Папаніна від буд. №1 до №22 – Лугова від буд. №1 до №61; вул. Річна від буд. №30 до №56; вул. Степова від буд. №103 до №129; с. Мерцалівка вул. Мічуріна; с. Шахтарське Вул. Садова; с. Самарське вул. Молодіжна від буд. №1 до №30 – вул. Річна від буд. №1 до №8 – вул. Романькова від буд. №1 до №15. Встановлено 153 ліхтаря протяжністю 12 209 м. Всього на сьогодні в Громаді встановлено 864 ліхтаря протяжністю 108,8 км та відреставровано 24 ліхтаря.

В 2017 році було виділено кошти на проведення часткового капітального ремонту вуличного освітлення в с. Богданівка, загальною сумою 180,0 тис. грн.

В 2018 році замінено  приблизно 60% застарілих лампочок по вуличному освітленню, також заміна ліхтарів. Витрати на електрообладнання склали 137,6 тис. грн.

В 2019 році ремонтних робіт не було, але використано кошти на придбання електрообладнання та лампочки в сумі 258,8 тис. грн.

У 2020 році витрачено кошти на придбання електрообладнання та лампочки в сумі 428,2тис. грн.

На 2021 рік заплановано кошти на придбання електрообладнання та лампочки в сумі 242,2 тис. грн.

На 2022 рік  на оплату електроенергії  - 1953,540 тис. грн. електрообладнання – 180,00 тис. грн.,

Завдяки цим проектам Громада чекає таких результатів:

1.Зменшення соціальної напруги і покращення криміногенної ситуації завдяки зниженню кількості крадіжок , дорожньо-транспортних пригод , хуліганських проявів та інших правопорушень і злочинів .

2.Економічне та ефективне використання бюджетних та залучених до реалізації проекту через використання високоякісних і довговічних електроламп та світильників і пільгового нічного тарифу , який обліковується багато-тарифними лічильниками .

3.Підвищення рівня довіри , поваги і взаємодопомоги між учасниками проекту – громадою , місцевою і державною владою та бізнесом , що дасть можливість реалізації інших спільних проектів у подальшому .

4.5. Благоустрій.

Актуальні питання:

В населених пунктах накопичується велика кількість твердих побутових відходів, для захоронення яких необхідно щоб був полігон. Постійно  виникають небажані стихійні сміттєзвалища, які необхідно ліквідовувати.

На території населеного пункту знаходяться лінії електропередачі, які перебувають на обслуговуванні  Павлоградського  РЕМ. На даний час виникла гостра необхідність в реконструкції вуличного електроосвітлення по вулиці Річній, Набережній в с. Богданівка.

Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи несуть загрозу електромережам.

Головна мета:  Комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму, що здійснюється на території, з метою їх належного утримання, благоустрою, раціонального  використання та  охорони навколишнього середовища, в умовах якого, забезпечується захист довкілля, санітарне та епідеміологічне благополуччя населення.

Основні завдання:

- організація робіт з очищення  території населених пунктів;

- поточний та ремонт та утримання в належному стані вулиць, доріг місцевого значення та   сільських комунальних доріг,;

- капітальний  ремонт, реконструкція вуличного електроосвітлення;

- висадка нових зелених насаджень;

- робота, пов’язана з охороною довкілля, в тому числі із запобіганням забрудненню річок, інших водоймищ;

- впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів;

- утримання в належному стані спортивних споруд, дитячих майданчиків;

- проведення робіт по централізованому збиранню та вивезенню відходів;

- проведення робіт   по  спорудженню огорожі кладовищ  та утримання в належному стані кладовищ;

- боротьба з шкідливими рослинами ;

- закупівля  і проведення заходів для обкосу трав, вирубки дерев, чагарників з метою підтримання зеленого покрову газонів та зелених насаджень.

Критерії досягнення:

- реконструкція, ремонт та утримання в належному стані комунальних доріг, доріг місцевого значення;

- відновлення мереж зовнішнього освітлення;

- підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення;

- організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення;

- проведення санітарної очистки території;

- обладнання прибудинкових територій майданчиками під розміщення контейнерів для збору побутових відходів;

- здійснення санітарної вирубки сухостою;

- утримання в належному стані місць відпочинку населення підвідомчих територій;

- утримання обочин доріг шляхом систематичного прибирання порослі;

- ліквідація несанкціонованих звалищ;

- утримання в належному кладовищ, пам’ятників, обелісків;

- забезпечення освітлення населених пунктів;

- будівництво та утримання малих форм, спортивних, дитячих майданчиків;

- закупівля механічного обладнання –  косарки для обкосу трав, бензопил для видалення сухостою дерев, інвентаря;

- залучати до оплачуваних громадських робіт з благоустрою населених пунктів осіб з числа безробітних, які перебувають на обліку у районному центрі зайнятості.

В 2016 році придбані та розташовані в Громаді зупинки для громадського транспорту загальною сумою 99,3 тис. грн.

Також для організації дитячого відпочинку придбаний дитячий майданчик, який був розташований в центральному парку загальною сумою 112,6 тис. грн.

Для благоустрою територій в населених пунктах громади були проведені наступні роботи:  покіс трави, ліквідація сміттєзвалищ та білювання дерев вапном. Загальна сума витрачених коштів склала 73,7 тис. грн.

На території села Богданівка був проведений капітальний ремонт пам`ятника, вартість якого склала 163,4 тис. грн.

В 2018 році   придбані та розташовані в Громаді зупинки для громадського транспорту, придбано лавочки, урни для населення, проведено вуличне відеоспостереження провулок Парковий,  для покосу трави по селу придбано бензо- косарку та роторну косарку. Загальна сума витрачених коштів склала 188,6 тис.грн.

Для благоустрою територій в населених пунктах громади були проведені наступні роботи:  покіс трави, обрізка дерев, прибирання снігових заметів,  ліквідація сміттєзвалищ та побілка дерев вапном.

За допомогою проекту «Громада своїми руками», спонсорських внесків та за місцеві кошти  у 2019 році  в селах Кохівка та Богданівка для організації дитячого відпочинку придбані дитячі майданчики, закуплені тренажери для населення, які розташовані в центральному парку, реалізовано проект «Джерело» в селі Нова Русь.

В 2021 році було реалізовано 7 проектів загальна сума від ДТЕК склала 450,0 тис. грн. За ці кошти ініціативні мешканці с. Богуслав облаштували ротонду навколо свердловини з питною водою та велопарковку у ліцеї на 30 місць. В с. Богданівка у дитячому садку «Теремок» з'явилася сучасна спортивно-ігрова кімната для дітей, в дитячому садку «Світлячок» з’явився театр ростових ляльок, в Богданівському ліцеї з’явився сучасний кабінет англійської мови. А в с. Нова Дача в дитячому садку «Струмочок» з’явився тіньовий навіс для організації дитячого відпочинку на подвір’ї.

В 2019 році для благоустрою територій в населених пунктах громади були проведені наступні роботи:  покіс трави, обрізка дерев, прибирання снігових заметів,  ліквідація сміттєзвалищ  придбані та розташовані в громаді зупинки для громадського транспорту, для покосу трави по селу придбано бензокосарку та бензопили, відремонтовано пам’ятник Богдану Хмельницькому, закуплено дитяче ігрове обладнання. Загальна сума витрачених коштів склала 575,2 тис. грн.

У 2020 році  по благоустрою населених пунктів виділено кошти в сумі 300,0 тис. грн.

У 2021 році  -  виділено кошти в сумі 242,2 тис. грн.

Завдяки цим проектам Громада чекає таких результатів:

- утримання та ремонт доріг та вулиць у населених пунктах;

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності населення;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

- забезпечити  безпеку  пересування  учасників  дорожнього  руху ;

- зменшити  рівень  аварійності  на  дорогах  сільської ради ;

- зменшити  до  мінімального  рівня  витрати  і  втрати  при  наданні  послуг  зовнішнього  освітлення ;

- знизити  кількість  аварійних  ситуацій  на  об’єктах  зовнішнього  освітлення.

4.6. Місцева екологічна Програма Богданівської сільської ради на 2022 рік.

Загальні положення: Місцева екологічна Програма Богданівської сільської ради на 2021 рік (далі - Програма) розроблена виконкомом Богданівської сільської ради відповідно до вимог діючого законодавства України .

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

Головна мета програми: Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Основні завдання програми: Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями сільської Програми  є:

- Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.

- Покращення санітарно-екологічного стану водних об'єктів.

- Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.

- Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

- Охорона і раціональне використання земель.

- Озеленення, благоустрій населених пунктів;

- Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

- Екологічна освіта і виховання.

Критерії досягнення:

В 2016 році був реалізований проект «Капітальний ремонт русла стариці р.Тернівка шляхом розчистки на території Богданівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області» загальною сумою 720,0 тис. грн.

В 2017 році розпочато Проект по ліквідації підтоплення села Нова Дача на суму 1614,3 тис. грн. Придбано два трактори для роботи ЖКГ на 1890,0 тис. грн..

В 2018 році продовжено проект по ліквідації підтоплення села Нова Дача  та витрачено 775,3 тис. грн.

Для забезпечення потреб громади та покращення якості надання комунальних послуг Богданівська об’єднана територіальна громада придбала телескопічний навантажувач MANITOU MLT-X вартістю 2 420,00 тис. грн. Придбання нової техніки дозволить забезпечити ефективне функціонування об’єктів комунального господарства, а також сприятиме покращенню благоустрою сіл об’єднаної громади, поліпшенню екологічної ситуації та забезпечення комфортних умов проживання населення. Також придбано мусорні баки 199,8 тис. грн., продовжено проект по ліквідації підтоплення села Нова Дача  на який витрачено 1409,09 тис. грн.

На 2020 рік витрачено кошти на чистку річки та будівництво моста в с. Богуслав загальною сумою 1793,6 тис. грн. На 2021 рік заплановано 2 000 тис. грн. на продовження чистки ріки.

У 2021 році придбано сміттєзбиральну машину вартістю – 1950,200 тис. грн.

Заплановано 1 800, 00 тис. грн.  для придбання техніки.

Завдяки цим проектам Громада чекає таких результатів:

1.Реалізацію	державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу населених пунктів сільської ради та навколишньої території.

2. Досягнення	покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а)впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б)впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території.

4.7. Місцева пожежна охорона та організація та підтримання у належному стані системи цивільного захисту на території  Громади на 2022 рік

Актуальні питання:

Програма розроблена з метою запобігання виникнення і забезпечення ефективного гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха в населених пунктах, де немає підрозділів державної пожежної охорони, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 202 "Про затвердження Положення про місцеву охорону". Тенденція до зростання кількості пожеж та загибелі людей свідчить про надзвичайну гостроту проблеми. Державна пожежна охорона на даному етапі тільки своїми силами без широкої участі інших видів пожежної охорони, без постійної допомоги населення не в змозі забезпечити належний протипожежний захист об'єктів та житлового сектора в сільській місцевості, враховуючи значну віддаленість більшості населених пунктів від обласного центру, значне збільшення часу слідування підрозділів на пожежі, несвоєчасне їх гасіння і зростання матеріальних витрат від пожеж.

На вирішення даного питання в подальшому може призвести до унеможливлення гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації аварій, катастроф і стихійного лиха в сільській місцевості, що є однією з підстав термінового прийняття Програми.

Місцева пожежна команда створена Богданівською сільською радою.

Головна мета: Забезпечення інтересів населення, об'єктів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у сфері пожежної безпеки та функціонування автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Основні завдання:

- забезпечення належного рівня пожежної безпеки населених пунктів Богданівської сільської ради організація гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації аварій, катастроф і стихійного лиха, реалізація вимог статті 27 Закону України "Про пожежну безпеку", постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №202 "Про затвердження Положення про місцеву охорону";

- розроблення організаційних засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки та недопущення надзвичайних ситуацій в сільських населених пунктах Богданівської сільської ради;

- створення, оснащення, всебічна підготовка місцевих пожежно-рятувальних підрозділів об’єднаних територіальних громад на території Дніпропетровської області;

- створення і підтримання у постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій воєнного, соціального, техногенного і природного характеру.

- вдосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки в населених пунктах сільської ради;

- ефективне вирішення завдань із забезпечення протипожежного захисту та оперативне реагування на обстановку з пожежами та надзвичайними ситуаціями в  населених пунктах Богданівської сільської ради і зменшення їх негативних наслідків;

- досягнення належного рівня фінансового і матеріально-технічного забезпечення у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту в населених пунктах Богданівської  сільської ради;

- здійснення контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями та громадянами вимог пожежної безпеки в  населених пунктах та Богданівської сільської ради;

- проведення протипожежної пропаганди серед населення з метою запобігання пожежам та наслідкам від них;

- надання інформації підрозділам державної пожежної охорони про готовність місцевої пожежної команди до виконання поставлених завдань та оперативної інформації щодо пожеж та надзвичайних ситуацій;

- Створення умов для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки, організації та підтримання у належному стані системи цивільного захисту, зокрема пожежної безпеки, на території Богданівської  ОТГ Дніпропетровської області

Критерії досягнення:

Забезпечити постійне функціонування місцевої пожежної команди (заробітна плата з нарахуванням);

Утримання пожежної техніки в належному стані;

За участю підрозділів державної пожежної охорони та сільськогосподарських підприємств забезпечити проведення роз'яснювальної роботи та інших організаційних заходів щодо забезпечення належної діяльності місцевої пожежної команди, у тому числі цілодобового чергування, ремонту пожежної техніки, забезпечення її паливно- мастильними матеріалами;

Розглянути на засіданні виконкому сільської ради питання забезпечення пожежної безпеки, проведення пожежно - профілактичної роботи, організації навчання населення правилам пожежної безпеки за місцем проживання та організації гасіння пожеж з прийняттям конкретних рішень;

Розробити та здійснити комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня протипожежного та цивільного захисту населення;

Проводити широку роз'яснювальну роботу серед населення щодо проблеми функціонування, та матеріально-технічного забезпечення місцевої пожежної команди, за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних осіб та самооподаткування громадян.

В 2016 році за місцеві кошти був придбаний ангар для розташування пожежної техніки загальною сумою 199,5 тис. грн.
            20.06.2019 р. громада отримала пожежний автомобіль марки АЦ-40(130)63Б в комплекті та доброму стані. Автомобіль передали  в село Нова Дача та обслуговуватиме села Нова Дача, Кохівка, Мар’ївка, Нова Русь, Зелене.

На 2020 рік виділено кошти на підтримку місцевої пожежної охорони в сумі 2 044,2 тис. грн.. У  2021 році витрачено  на МПК  1335 тис. грн.  На 2022 рік – заплановано1823 тис. грн.

Завдяки цим проектам Громада чекає таких результатів:

Результатами реалізації Програми є здійснення першочергових комплексних заходів, спрямованих на ефективне вирішення питань забезпечення пожежної безпеки, гасіння пожеж, рятуванні людей та надання допомоги в ліквідації аварій, катастроф та стихійного лиха, а також здійснення заходів із запобігання пожежам та нещасним випадкам на них в населених пунктах Богданівської сільської ради.

  - Комунальне господарство. Модернізація та розбудова інженерних мереж.

Актуальні питання:

Комунальне підприємство  «Житлово-комунальне господарство Богданівської сільської ради» надає послуги з водопостачання, прибирання та вивезення твердих побутових відходів.

Для покращення   роботи в 2014 році закуплений екскаватор – навантажувач «Борекс» на базі трактора МТЗ-82.  Сміттєзбиральна машина здійснює збір та транспортування  твердих побутових відходів в установах та підприємствах сільської ради та населення.

Однією з проблем підприємства є відсутність  виробничої бази з адміністративними та технічними приміщеннями, гаражами.

Кожного року сільська рада виділяє кошти на розвиток Комунального підприємства.  У цьому році були виділені кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів, виплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату та єдиного внеску, так як реальні тарифи на послуги, що їх надає комунгосп суттєво вищі, ніж діючі, і не переглядались вже три роки.

Головна мета: Визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Основні завдання:

Водопровідна мережа сел. Шахтобудівників потребує капітального ремонту:

- провести систематизацію всіх зафіксованих на окремих трубопровідних ділянках відмов за основними ознаками та факторами, які впливають на рівень показників надійності трубопроводів і економічності трубопровідних систем у цілому;

- отримати розрахункові залежності показників безвідмовності діючих водопровідних мереж і водоводів з урахуванням терміну їхньої експлуатації та категорій складності відновлення елементів, що відмовили. Перевірити й уточнити межі змін цих показників;

- встановити аналітичні залежності для імовірнісної оцінки мінливості лінійних витрат води на діючих і запроектованих ділянках трубопроводів водопровідних мереж, визначити основні фактори, від яких вони залежать та діапазон змінюваності.

- уточнити модельну залежність і вдосконалити методику для визначення економічного фактора спорудження та експлуатації трубопроводів, встановити діапазон зміни вхідних її параметрів, що впливають на визначення економічно доцільних діаметрів труб.

- розробити і впровадити науково й технічно обґрунтовані рекомендації з підвищення надійності й ефективності роботи діючих водопровідних мереж.

Критерії досягнення:

Анкетування, натурне обстеження роботи діючих водопровідних мереж сільських населених пунктів, статистична обробка та аналіз отриманих результатів із використанням основних положень теорії ймовірностей і математичної статистики, гідравлічні та техніко-економічні розрахунки водопровідних мереж.

В 2018 році Виконавчий комітет передав  Комунальному підприємству «Житлово- комунальне господарство Богданівської сільської ради» на баланс у господарське відання  Багатоквартирний житловий будинок по вул. Шкільна 15 в селі Богданівка Павлоградського району Дніпропетровської області балансовою вартістю 3734,3 тис. грн.  Також передано Свердловину з питною водою  в с. Богданівка по вул. Піщана.

В 2019 році Виконавчий комітет передав  Комунальному підприємству «Житлово- комунальне господарство Богданівської сільської ради» на баланс у господарське відання споруду бюветного комплексу в с. Нова Дача, також передано телескопічний навантажувач MANITOU вартістю 2 420,00 тис.грн. У 2021 році передано сміттєзбиральну машину.

На 2020 рік виділено кошти на розвиток КП ««Житлово- комунальне господарство» в сумі 3558,3,0 тис. грн.

На 2021 рік  виділено -  4750 тис.грн. На 2022 рік -  4946,792 тис. грн.

Завдяки цим проектам Громада чекає таких результатів:

- покращення якості надання комунальних  послуг населенню;

- покращення умов роботи КП «ЖКГ Богданівської сільської ради»;

- зменшення кількості поривів трубопроводів.

- покращення якості питної води;

  - Капітальне будівництво.

Актуальні питання:

З метою дотримання планомірного процесу реалізації довгострокових стратегічних пріоритетів розвитку Богданівської сільської територіальної громади План по капітальному будівництву Богданівської сільської ради на 2021 рік розроблено  і враховує головні цілі та завдання реалізації проблемних питань в галузі будівництва.

План розроблений на основі аналітичних висновків відповідно до пріоритетів розвитку громади на основі об'єднання інтересів і можливостей, шляхом взаємодії органів місцевого самоврядування, суб'єктів підприємницької діяльності, громадськості.

Визначення проблем:

- незадовільний стан закладів охорони здоров'я та культури;

- водопостачання та якість питної води. Протягом останніх років в населених пунктах  вкрай загострилася ситуація із забезпеченням населення якісною питною водою. Водопровідна мережа є тільки в одному населеному пункті – Богданівка – 1 (селище Шахтобудівників).

- низький рівень газопостачання сільських населених пунктів;

- недостатній рівень впровадження енергозберігаючих технологій.

Головна мета:

Підвищення рівня життя населення,  вдосконалення інфраструктури,  що сприятиме економічному зростанню територіальної громади.

Основні завдання:

- газифікація населених пунктів;

- завершення існуючих недобудов

- розвиток соціально-культурної сфери, охорони здоров'я, розбудови соціальної інфраструктури населених пунктів  за рахунок державного та місцевих бюджетів:

- будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка;

- капітальний ремонт водопровідної мережі,

Критерії досягнення:

- забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики;

- сприяння розвитку інфраструктури населених пунктів сільської територіальної громади;

- модернізація інфраструктури територіальної громади а саме:

- забезпечення впровадження енергоресурс збереження, енергоефективних та енергозберігаючих технологій в установах бюджетної сфери;

- підвищення ефективності та надійності функціонування об`єктів будівництва;

- забезпечення комплексного та збалансованого розвитку населених пунктів.

В 2017 році розпочато проект «Будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка» вартістю 70 000,0 тис. грн. За 2017-2018 роки витрачено 11 363,7 тис. грн.

В 2018 році на території громади в центрі села Богданівка за рахунок державних коштів розпочато будівництво «Малого групового будинку». Також  спільно з  Агенцією економічного розвитку міста Павлоград реалізовано проект «Будівництво споруди бюветного комплексу по вулиці Нова, 2-Б в селі Нова Дача» загальною вартістю 1 170,5 тис. грн.

В 2019 році продовжено реалізацію проекту «Будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка». За 2019 рік витрачено 17 868,6 тис. грн.

На проект «Будівництво культурно-спортивного центру в с. Богданівка» в 2020 році витрачено – 15 500 тис. На 2021 рік – 16 000 тис. грн. На 2022 рік заплановано – 10 000 тис. грн.

В ході реалізації програми плануються наступні заходи:

- покращення умов навчального процесу;

- поліпшення якості культурно-мистецьких послуг;

- забезпечення населення якісною питною водою;

- газифікація населених пунктів області для створення належних соціально- побутових умов для населення;

- виконання заходів з енергозбереження та впровадження альтернативних видів опалення;

- забезпечення збалансованого соціально-економічного та екологічного розвитку територій;

- підвищення інвестиційної привабливості.

4.10. Надання адміністративних послуг.

Актуальні питання:

упорядкування нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг;

запровадження електронних сервісів надання адміністративних послуг;

Головна мета:

створення максимально зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг громадянами і підприємцями у Богданівській територіальній громаді.

Основні завдання:

- вдосконалення кількості та якості надання послуг населенню в територіальній громаді,

- матеріально-технічного оснащення центру, запровадження рейтингової оцінки  роботи;

- оптимізація процедури надання адміністративних послуг, дотримання єдиних стандартів до надання таких послуг, скорочення кількості видів адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування;

- надання організаційно-методичної та інформаційної підтримки у реалізації проекту з відкриття оновленого приміщення Центру надання адміністративних послуг;

- подальший розвиток ,,оn - line” сервісів замовлення й надання адміністративних послуг через веб-сайт, забезпечення популяризації зазначених веб-ресурсів.

Критерії досягнення:

Розширення центру надання адміністративних послуг в об’єднаній територіальній громаді;

збільшення кількості видів адміністративних послуг, що надаються через центри надання адміністративних послуг за принципом ,,єдиного вікна”;

наданих адміністративних послуг та консультацій суб’єктам звернення.

У ЦНАП мешканці громади можуть отримати послуги по реєстрації прав на житлові будинки, зареєструвати  земельні ділянки, право оренди земельних ділянок, зареєстртрувати  види підприємницької діяльності, вклеїти фото при досягненні 25-ти та 45-ти річного віку, отримати Витяг з державного земельного кадастру, здійснити реєстрацію місця проживання (виписка та прописка з житлового будинку) ці послуги є найбільш затребувані серед мешканців громади.

В планах ЦНАП збільшення надання кількості послуг за рахунок послуг Управління соціального захисту населення, Пенсійного фонду (соціальні послуги), а саме: надання необхідних довідок, надання субсидій та видів соціальної допомоги, які передбачені чинним законодавством України, отримання посвідчень. На  2021 рік передбачено запровадження  пропозиції  процесу надання послуг Сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України (державна реєстрація нових транспортних засобів, їх перереєстрація у зв’язку зі зміною анкетних даних власника (без огляду експерта) та обмін/отримання нового посвідчення водія у зв’язку із втратою чи викраденням).

З серпня 2018 року розпочато прийом фахівцями Павлоградського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області ( перша п’яниця щомісяця).

В 2016 році розпочато капітальний ремонт будівлі під ЦНАП зроблено заміну вікон, дверей, покрівлі, утеплення фасаду, зроблено внутрішні ремонтні роботи, закуплено оргтехніку та офісні меблі на загальну суму 950,3 тис. грн.. Субвенція з державного бюджету на формування інфраструктури 910,9 тис. грн. та власні кошти 39,4 тис. грн.  В кінці 2017 року ЦНАП розпочав роботу у новому приміщенні.

У 2021 році надано послуг – 7449, консультацій – 8174,складено 16 адмінпротоколів, 90 Постанов.

4.11. Програма поліпшення організації  призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці  та підготовки юнаків  до військової служби на 2021 - 2023 роки  Богданівської сільської ради

Програма поліпшення організації призову громадян на строкову військову службу, приписки до призовної дільниці та підготовки юнаків  до військової служби ( Далі - Програма) спрямована на поліпшення роботи з питань якісного проведення приписки юнаків, які мешкають на території Богданівської сільської ради, до призовної дільниці Павлоградського ОМВК,   та  сприяння організації призову громадян на строкову військову службу , а також виконання інших завдань, покладених на місцеві органи влади Конституцією України, Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу",  "Про оборону України", Концепцією національно-патріотичного виховання молоді та іншими нормативно-правовими актами України.

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми є:

1. Конституція України.

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу".

4. Закон України "Про оборону України".

5. Указ Президента України від 25 жовтня 2002 року N 948/2002 "Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 1994 року N 377 "Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників".

7. Наказ Міністра оборони України від 15.12.2010 року № 660 «Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах".

Мета програми.

Основною метою цієї Програми є забезпечення на території Богданівської сільської ради  поліпшення роботи з питань  сприяння організації  призову громадян на строкову військову службу, підготовки молоді  до військової служби та проведення якісної  приписки юнаків  до призовної дільниці з метою взяття їх на облік, визначення кількості та ступеня придатності до військової служби, що дає змогу провести попередній розподіл призовних ресурсів по видах Збройних Сил України та покращити стан виконання законодавства про військовий обов’язок та військову службу в Україні.

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма.

Вирішенню завдань Програми сприятимуть заходи, спрямовані на:

- якісне  та своєчасне  проведення приписки і призову, організацію ведення якісного військового обліку  в органах  місцевого самоврядування та неухильного виконання законодавства про військовий обов’язок та військову службу в Україні;

- сприяння створенню військкоматом сучасного механізму підготовки та системи критеріїв для визначення придатності громадян України до військової служби за станом здоров'я, фізичним розвитком, рівнем освіти та моральними і психологічними якостями;

- вдосконалення патріотично-виховної роботи серед молоді, забезпечення її належної організації в навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях та за місцем проживання;

- впровадження сучасних інформаційних технологій, які забезпечують автоматизацію процесу обліку людських ресурсів, рекламну та агітаційно-пропагандистську діяльність щодо проходження військової служби.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Мета Програми буде досягнута шляхом поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, ефективного сприяння проведення приписки  та призову на строкову військову службу, а також проведення заходів, направлених на  військово-патріотичне виховання молоді.

В ході реалізації програми плануються наступні заходи:

- Забезпечення Павлоградським ОМВК необхідною кількістю транспорту для перевезення призовників і військовозобов’язаних до пунктів збору та до місць проведення навчальних зборів (витрати на перевезення)

- Забезпечення перевезення груп оповіщення та розшуку призовників і військовозобов’язаних, які ухиляються від призову (у складі представників військкомату, виконкому); (витрати на перевезення)

- Виготовлення і розміщення  на збірних пунктах, у виконкомі, у місцях масового перебування

- Проведення інформаційно роз’яснювальної роботи серед населення з питань військової служби, щодо необхідності виконання військового обов’язку, формування в свідомості молоді необхідності захисту держави

- Фінансування заходів, направлених на обладнання призовної дільниці (витрати на проведення поточного ремонту, на придбання необхідного господарського майна, канцелярських товарів) Фінансування заходів, направлених на обладнання призовної дільниці (витрати на проведення поточного ремонту, на придбання необхідного господарського майна, канцелярських товарів)

Фінансове забезпечення заходів реалізації Програми

Фінансове і матеріальне забезпечення заходів цієї Програми передбачається на підставі ст.43 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" за рахунок коштів місцевого бюджету.

На 2022 рік в Богданівській територіальній громаді заплановано  проєкти які будуть фінансуватися за рахунок місцевого бюджету, субвенції з державного, та інших бюджетів:

| Назва проекту | Вид бюджету тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Державний | Місцевий | Інші |
| Ремонт дорожнього покриття в селах с.Богуслав, с.Богданівка, с.Нова Дача, с.Нова Русь. | 0,0 | 1 411,0 | 0,0 |
| Будівництво культурно-спортивного центру розташованого по вул. Багата, 22а в селі Богданівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| Будівництво споруд бюветних комплексів (альтанки, артезіанські свердловини) в селах Богданівської ОТГ | 0,0 | 200,6 | 5 000,0 |
| Реконструкція будівлі під гуртожиток за адресою вул. Шевченко,32б с. Богданівка, Павлоградського району Дніпропетровської області | 0,0 | 0,0 | 7 465,8 |
| Реконструкція двоповерхової будівлі дитячого садка "Малятко" - прибудова допоміжного корпусу розташованого за адресою: вул. Першотравнева, буд. 130, с. Богуслав, Павлоградського району Дніпропетровської області | 0,0 | 0,0 | 11 292,6 |
| Всього: | 0,0 | 11 611,6 | 23 758,4 |

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ.

Механізмами фінансування проектів та заходів Плану реалізації на 2021 – 2022 роки є:

1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) грантові угоди, об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів, державних та приватних партнерів на засадах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;

3) капітальні видатки державного бюджету;

4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій;

5) угоди щодо регіонального розвитку;

6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

7) галузеві регіональні та місцеві програми.

Впровадження проектів та заходів Плану реалізації на 2021 – 2022 роки здійснюватиметься за рахунок:

1) коштів державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;

2) коштів обласного бюджету, у тому числі бюджету розвитку обласного бюджету;

3) благодійних внесків;

4) коштів міжнародних організацій, програм та проектів міжнародної технічної допомоги;

5) коштів з інших джерел, не заборонених законодавством.

VI. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ

Моніторинг та оцінка результативності виконання Плану реалізації на 2020 – 2021 роки проводиться в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Відповідальність за проведення моніторингу і оцінки виконання Плану реалізації на 2020 – 2021 роки покладається на Виконавчий комітет Богданівської сільської ради, що має бути визначений розпорядженням голови сільської ради після затвердження Плану реалізації на 2020 – 2021 роки рішенням сесії сільської ради.

Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану на 2022 – 2023 роки проводяться щороку з метою визначення стану виконання проектів розвитку, а також проведення аналізу соціально- економічного розвитку.

Моніторинг стану впровадження проектів здійснюється на підставі інформації виконавців, визначених Планом реалізації на 2022 – 2023 роки, яка подається ними відповідальному за проведення моніторингу та оцінки реалізації Плану на 2022 – 2023 роки у встановлені строки.

Моніторинг соціально-економічного розвитку області проводиться на підставі офіційних статистичних даних та матеріалів виконавців, визначених Планом на 2022 – 2023 роки, які подаються відповідальному за проведення моніторингу і оцінки виконання Плану реалізації на 2022 – 2023 роки у встановлені строки.

Оцінка результативності Плану реалізації на 2022 – 2023 роки проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямовані План реалізації на 2022 – 2023 роки.

Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку області.

Моніторингові звіти є відкритими документами і використовуються для уточнення завдань та бюджетних програм на наступний за звітним бюджетний рік.

Секретар сільської ради                                                                    Олена  ТАРАСЕНКО